# ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 марта 2014 г. № 56-рп

г. Архангельск

# Об утверждении отчета о реализации в 2013 году

# долгосрочной целевой программы Архангельской области

# «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

# общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)»

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 23 Порядка разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года № 185-па, рассмотрев отчет государственного казенного учреждения Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» о реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 17 мая 2011 года № 154-пп:

# Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 17 мая 2011 года № 154-пп.

# Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

Губернатора

Архангельской области                                                                А.П. Гришков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Архангельской области

от 18 марта 2014 г. № 56-рп

# О Т Ч Е Т

о реализации в 2013 году долгосрочной целевой

программы Архангельской области

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)»

Реализация в 2013 году (далее – отчетный период) мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 17 мая 2011 года № 154-пп (далее – Программа), осуществлялась государственным заказчиком-координатором Программы – государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор». Государственными заказчиками Программы являются государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» и агентство по транспорту Архангельской области.

- В отчетном периоде достигнуты следующие результаты реализации Программы.

Приведено в нормативное состояние 42,637 километра автомобильных дорог общего пользования регионального значения (далее – региональные автомобильные дороги), в том числе за счет капитального ремонта – 
19,456 километра, ремонта –  23,181 километра, а также 15 мостов.

Установлено 4199 дорожных знаков и 10,2 километра барьерного ограждения.

Приобретен один передвижной пост весового контроля.

Оформлены правоудостоверяющие документы на 224 километра региональных автомобильных дорог.

Приведено в нормативное состояние 572,6 гектара полосы отвода региональных автомобильных дорог.

2.  В 2013 году на реализацию Программы в областном бюджете было предусмотрено 2 495 733,7 тыс. рублей, профинансированы мероприятия Программы в объеме 2 483 681,4 тыс. рублей, из них направлено на оплату выполненных работ 2 483 681,4 тыс. рублей. Средства федерального бюджета  и других источников не привлекались.

3.  Доля выполненных мероприятий Программы от общего числа запланированных составляет 80 процентов.

4.  Выполнены частично следующие мероприятия Программы:

- пункт 1.1 «Архангельск – аэропорт «Талаги» с подъездом к нефтебазе пос. Талаги».

Мероприятие выполнено частично, так как не получено и не оплачено заключение  государственной экспертизы на проектную документацию                    на капитальный ремонт участка региональной автомобильной дороги Подъезд к нефтебазе п. Талаги от автомобильной дороги Архангельск – аэропорт «Талаги», км 4+450 –5+300 в сумме 95,6 тыс. рублей.

Невыполнение мероприятия не повлияло на выполнение целевых показателей;

- пункт 1.3 «Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры».

Мероприятие выполнено частично, так как не получено и не оплачено заключение государственной экспертизы на проектную документацию                 на капитальный ремонт участка региональной автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры, км 17+400 – 22+430 в сумме                  179,1 тыс. рублей.

Невыполнение мероприятия не повлияло на выполнение целевых показателей;

- пункт 1.5 «Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, Дресвянка – Васюнино (км 0+000 – км 1+270), Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – Сорово – Фоминский (км 32+840 – км 38+280)».

Мероприятие выполнено частично в связи с расторжением государственного контракта на ремонт участка км 4+000 – 11+700 региональной автомобильной дороги  Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, ввиду отказа подрядчика от выполнения обязательств. Не освоены средства в объеме 9102,4 тыс. рублей, не обеспечен ввод 
7,7 километра региональной автомобильной дороги. Также не получено 
и не оплачено заключение государственной экспертизы на проектную документацию на капитальный ремонт участка региональной автомобильной дороги Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, км 36+700 – 48+600. Не освоены средства в объеме 408,6 тыс. рублей.

Частичное выполнение мероприятия повлияло на выполнение целевого показателя 1 задачи № 1 Программы в 2013 году;

Завершить реализацию частично выполненных мероприятий Программы в 2014 году планируется в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства    Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп (далее – государственная программа).

5. Плановые и фактические целевые показатели (индикаторы) реализации Программы представлены в следующей таблице:

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- |
|  | фактическое значение целевых индикаторов и показателей | плановое значение целевых индикаторов и показателей | фактическое значение целевых индикаторов и показателей | процент выпол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Задача № 1 – приведение в нормативное состояние важнейших для экономики Архангельской области региональных автомобильных дорог |
| --- |
| 1. Протяженность приведенных в нормативное состояние региональных автомобильных дорог (ежегодно), км | 36,5 | 46,9 | 42,637 | 91,0 |
| 2. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных автомобильных дорог, процентов | 90,2 | 89,6 | 89,6 | 100,0 |
| 3. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности региональных автомобильных дорог, процентов | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 100,0 |
| Задача № 2 – предотвращение транспортных разрывов на региональных автомобильных дорогах за счет приведения в нормативное состояние аварийных мостов и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии |
| 1. Количество приведенных в нормативное состояние мостов (ежегодно), шт. | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| Задача № 3 – обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по региональным автомобильным дорогам и сохранности сети региональных автомобильных дорог |
| 1. Доля дорожно-транспортных происшествий, сохранению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах, процентов | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 2. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, на которые получены правоудостоверяющие документы, в общей протяженности региональных автомобильных дорог, процентов | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Приобретение передвижных постов весового контроля, шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |

Результаты реализации Программы в 2013 году приведены 
в приложении № 1 к настоящему отчету.

Значение интегрального показателя оценки эффективности Программы рассчитано в соответствии с методикой оценки эффективности долгосрочных целевых программ согласно приложению № 2 к Порядку разработки                             и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 
2007 года № 185-па, и составляет за отчетный период 65,65 балла.

6.  Выводы и предложения.

Учитывая, что степень достижения целевых показателей, предусмотренных на 2013 год, составляет 99,5 процента, ввод объектов в отчетном периоде обеспечен на 91 процент, значение интегрального показателя оценки эффективности по Программе за отчетный период составляет 65,65 балла, реализацию Программы признать удовлетворительной.

Продолжить реализацию мероприятий Программы в рамках государственной программы.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к отчету о реализации за 2013 год долгосрочной

целевой программы Архангельской области

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования

регионального значения за счет ремонта,

капитального ремонта и содержания

(2012 – 2016 годы)»

РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы «Улучшение эксплуатационного

состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта,

капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)»

| Наименование мероприятия | Государственный заказчик/исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| I. Капитальный ремонт и ремонт региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая разработку проектной документации и ее экспертизу, по маршрутам |
| --- |
| 1.1. Архангельск – аэропорт «Талаги» с подъездом к нефтебазе пос. Талаги | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 1 570,6 | 1 044,5 | 66,5 | – | – | 1 570,6 | 1 044,5 | – | – | – | – | 1 044,5 |
| 1.2. Усть-Вага – Ядриха | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 209 846,7 | 209 846,7 | 100 | – | – | 209 846,7 | 209 846,7 | – | – | – | – | 209 846,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3. Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 265 205,8 | 264 943,2 | 99,9 | – | – | 265 205,8 | 264 943,2 | – | – | – | – | 264 943,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Урень – Шарья – Никольск – Котлас | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 91 056,1 | 91 056,1 | 100 | – | – | 91 056,1 | 91 056,1 | – | – | – | – | 91 056,1 |
| 1.5. Котлас – Коряжма –Виледь – Ильинско-Подомское, Дресвянска – Васюнино (км 0+000 – км 1+270), Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – Сорово – Фоминский (км 32+840 – 38+280) | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 190 257,2 | 180 114,9 | 94,67 | – | – | 190 257,2 | 180 114,9 | – | – | – | – | 180 114,9 |
| 1.7. Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 5 390,5 | 5 390,5 | 100 | – | – | 5 390,5 | 5 390,5 | – | – | – | – | 5 390,5 |
| 1.8. Нарьян-Мар – Усинск (участок поселок Харьягинский – граница округа) | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 1 200,0 | 1 200,0 | 100 | – | – | 1 200,0 | 1 200,0 | – | – | – | – | 1 200,0 |
| Итого по разделу |  | 764 526,9 | 753 595,9 | – | – | – | 764 526,9 | 753 595,9 | – | – | – | – | 753 595,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| II. Капитальный ремонт и ремонт аварийных мостов и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на региональных автомобильных дорогах |
| --- |
| 2.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 4 706,6 | 4 251,6 | 90,33 | – | – | 4 706,6 | 4 251,6 | – | – | – | – | 4 251,6 |
| 2.2. Капитальный ремонт и ремонт мостов | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 202 519,9 | 202 365,7 | 99,92 | – | – | 202 519,9 | 202 365,7 | – | – | – | – | 202 365,7 |
| Итого по разделу |  | 207 226,5 | 206 617,3 | – | – | – | 207 226,5 | 206 617,3 | – | – | – | – | 206 617,3 |
| III. Содержание региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| 3.1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по сети региональных автомобильных дорог | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 1 366 745,3 | 1 366 740,8 | 100 | – | – | 1 366 745,3 | 1 366 740,8 | – | – | – | – | 1 366 740,8 |
| 3.2.1. Установка дорожных знаков | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 17 480,0 | 17 480,0 | 100 | – | – | 17 480,0 | 17 480,0 | – | – | – | – | 17 480,0 |
| 3.2.2. Установка барьерного ограждения | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 46 613,0 | 46 613,0 | 100 | – | – | 46 613,0 | 46 613,0 | – | – | – | – | 46 613,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3.1. Очистка полосы отвода региональных автомобильных дорог от нежелательной растительности | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 81 572,0 | 81 572,0 | 100 | – | – | 81 572,0 | 81 572,0 | – | – | – | – | 81 572,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2. Оформление права оперативного управления региональными автомобильными дорогами или их участками и постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки под региональными автомобильными дорогами | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 10 000,0 | 9 578,7 | 95,79 | – | – | 10 000,0 | 9 578,7 | – | – | – | – | 9 578,7 |
| Итого по разделу |  | 1 522 410,3 | 1 521 984,5 | – | – | – | 1 522 410,3 | 1 521 984,5 | – | – | – | – | 1 521 984,5 |
| Всего по разделу |  | 2 494 163,7 | 2 482 197,7 | – | – | – | 2 494 163,7 | 2 482 197,7 | – | – | – | – | 2 482 197,7 |
| IV. Приобретение имущества для обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог |
| 4.1. Приобретение передвижных постов весового контроля | агентство по транспорту Архангельской области | 1 570,0 | 1 483,7 | 94,5 | – | – | 1 570,0 | 1 483,7 | – | – | – | – | 1 483,7 |
| Итого по Программе |  | 2 495 733,7 | 2 483 681,4 | 99,52 | – | – | 2 495 733,7 | 2 483 681,4 | – | – | – | – | 2 483 681,4 |

____________________